## 일기
| 김혜리 | 남혜림 | 박종택 | 소영진 | 엄민식
2017-10-30 | 하기의 주제로 조원들과 토의. 벤치마킹 사이트 참조하여 구상한 페이지를 바탕으로 요구사항 리스트의 초안을 작성하였음. ㄱ. 주제설정 : 쇼핑몰 개설(아이폰 폰케이스) ㄴ. 벤치마킹 : 폰폼샵(phonefoam), 슈피겐 코리아(spigen) ㄷ. 요구사항 리스트 작성(초안)
2017-10-31 | 어제 토의하여 나왔던 의견들을 종합해서 요구사항 리스트 작성을 완료. 리스트 내용이 50가지를 초과해서 기간에 비해 너무 많다고 판단하여 몇가지 기능 삭제 후 리스트 내용을 28가지로 간추렸음. DB 작업을 위한 TABLE을 설계하였음.
2017-11-01 | 쇼핑몰을 구성하는 각 페이지의 jsp의 이름 명명 화면 흐름도 및 jsp, Action mapping 위 작업 후 31일 설계했던 각 TABLE에 STATUS COLUMN을 추가, 요구사항 정의서에 4개의 페이지 추가했음
| 제안서 PPT 제작 화면 흐름도(Diagram) 작성 | 화면 흐름도(Diagram) 작성 |  | ERD 작성
2017-11-02
제안서 점검
2017-11-03
2017-11-04
2017-11-05
2017-11-06
2017-11-07
2017-11-08
2017-11-09
2017-11-10
2017-11-11
2017-11-12
2017-11-13
2017-11-14
2017-11-15
2017-11-16
2017-11-17
2017-11-18
2017-11-19
2017-11-20
2017-11-21
2017-11-22
2017-11-23
발표
2017-11-24

## 과제LIST
공동 |  |  |  |  | 항목 |  |  | 10 |  | 11
혜리 | 혜림 | 종택 | 영진 | 민식 |  |  |  | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24
계획 및 분석
공동 |  |  |  |  | 주제 선정 | bar: 10 30
공동 |  |  |  |  | 요구사항 분석 | bar: 10 30
공동 |  |  |  |  | 요구사항 정의 | bar: 10 30 to 10 31
공동 |  |  |  |  | 요구사항 수정 | bar: 10 31 to 11 1
설계
공동 |  |  |  |  | DB 설계 | bar: 10 31 to 11 1
혜리 |  |  |  |  | TABLE 명세서 작성 | bar: 10 31
영진, 민식 |  |  |  |  | ERD 작성 | bar: 11 1
혜리, 혜림, 종택 |  |  |  |  | 화면 흐름도 작성(Diagram) | bar: 11 1 to 11 2
공동 |  |  |  |  | 화면 흐름도 작성(Mapping) | bar: 11 1 to 11 2
iBatis 쿼리 작성 | bar: 11 2 to 11 3
종택 |  |  |  |  | 코딩 전 설계 검토 | bar: 11 2 to 11 3
중간발표
혜리 |  |  |  |  | 제안서 작성 | bar: 11 1 to 11 3
코딩
class, xml, jspp 파일 구성 | bar: 11 6
종택 |  |  |  |  | 부트스트랩 template 분석 | bar: 11 6
종택 |  |  |  |  | template 구성 (고객용/관리자용)
영진 |  |  |  |  | 고객용 | 회원 | 로그인 ~ 아이디/비밀번호 찾기
영진 | [6 empty] | 회원정보 수정 ~ 비밀번호확인, 로그아웃
종택 | [5 empty] | 상품 | 상품목록 ~ 상세보기
종택 | [6 empty] | 상품검색
민식 | [5 empty] | 주문 | 주문내역 ~ 상품구매
민식 | [6 empty] | 상품구매 ~ 결제하기
혜림 |  |  |  |  | 게시판 |  | 공지사항 목록 ~ 공지사항 상세보기
혜림 | [6 empty] | 공지사항 등록/수정/삭제
혜리 | [6 empty] | 예약판매 목록 ~ 예약판매 상세보기
혜리 | [6 empty] | 예약판매 등록/수정/삭제
혜림 | [6 empty] | Q&A 게시판 ~ 상세보기
혜림 | [6 empty] | FAQ
영진 |  |  |  |  | 관리자용 | 회원 | 일반회원목록 ~ 상세보기
종택 | [5 empty] | 상품 | 상품 카테고리관리 ~ 상품 목록
종택 | [6 empty] | 상품 등록/수정/삭제
민식 | [5 empty] | 주문 | 주문 목록 ~ 주문 상세보기
공동 |  |  |  |  | 개별 작업물 모아서 확인 후 유지보수 | bar: 11 17; 11 20 to 11 23
공동 |  |  |  |  | 추후 기능 구현 | bar: 11 20 to 11 23
최종발표
보고서 작성 | bar: 11 10; 11 17; 11 24